## Cronograma de proyecto de const
CRONOGRAMA DE PROYECTO
TÍTULO DEL PROYECTO |  |  | INICIO
Aplicación Móvil Para La planificación financiera a corto plazo |  |  | 2025-02-15 |  | DURACIÓN DEL PROYECTO
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  |  | FINALIZACIÓN |  | en días
Julian Camilo Mancipe Triviño Manuel Humberto Pinzón Hernandez Alexander Forero Consuegra |  |  | 2025-05-15 |  | 90
NOMBRE DE LA TAREA | ESTADO | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | COMENTARIOS | CLAVE DE ESTADO
Terminar de desarrollar el software | Completo | Todo el equipo | 2025-02-15 | 2025-02-28 | 14 | Se completo las funcionalidades del software | No se ha iniciado
Desarrollo Plan inicial de pruebas y video software | Completo | Todo el equipo | 2025-03-01 | 2025-03-10 | 10 | Se creo el plan de pruebas donde quedo estructurado cada caso a desarrollar junto con dos tablas de seguimiento y se grabó el video del funcionamiento del aplicativo | En curso
Ejecución de pruebas | Completo | Todo el equipo | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 4 | Se realizan las pruebas del software (Fase 1 completada) | Completo
Fase 1 (Calidad de software)
Análisis y definición de características clave del software basándose en el estándar ISO/IEC 25010, que establece los atributos esenciales para evaluar la calidad del producto. Se identificarán aspectos como funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, seguridad, eficiencia y compatibilidad, estableciendo su relevancia en el contexto del proyecto. | En curso | Todo el equipo | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2 |  | En espera
Evaluación para determinar la importancia de cada atributo de calidad según las necesidades del usuario y los requisitos del software. Se dará prioridad a la usabilidad para mejorar la experiencia del usuario, a la confiabilidad para garantizar estabilidad y a la seguridad para proteger la información y prevenir vulnerabilidades. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2
Definición indicadores y métricas medibles para evaluar cada atributo de calidad priorizado. Estas métricas permitirán realizar un seguimiento objetivo del desempeño del software en términos de usabilidad, tiempos de respuesta, tasa de errores, resistencia a fallos y cumplimiento de estándares de seguridad. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2
Video inicial del proyecto: Introducción, planteamiento del problema, justificación, marco referencial, objetivos (Generales y específicos), front-end, back-end, manejador de base de datos utilizo y justificación, lenguaje de programación, referencias bibliográficas. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2
Revisión de los requisitos del software con el equipo de desarrollo. Se realizarán ajustes en función de la retroalimentación para garantizar que el software cumpla con las expectativas y necesidades definidas. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2
Estructura del software siguiendo principios de arquitectura modular. Esto facilitará la escalabilidad, el mantenimiento y la reutilización de componentes, asegurando que los cambios y mejoras puedan implementarse de manera eficiente sin afectar el sistema en su totalidad. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2
Integración de mecanismos de seguridad en el software, incluyendo el cifrado de datos para proteger la información sensible y la autenticación segura para evitar accesos no autorizados. Se garantizará que las medidas implementadas cumplan con los estándares de seguridad recomendados. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2
Desarrollo de interfaces de usuario siguiendo los principios de usabilidad definidos en ISO 25010. El diseño se enfocará en mejorar la experiencia del usuario mediante una navegación intuitiva, accesibilidad optimizada y disposición clara de los elementos visuales. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2
Revisiones internas del diseño y funcionamiento del software con el equipo de desarrollo. Se identificarán posibles mejoras en las funcionalidades clave y se aplicarán ajustes antes de la fase de pruebas con usuarios finales. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2
Uso de estándares ISO 25020-25029 para medir la eficiencia del software, evaluando tiempos de respuesta, uso de recursos y capacidad de procesamiento. Los resultados permitirán identificar posibles optimizaciones para mejorar el rendimiento. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 3
Pruebas de usabilidad con usuarios reales para evaluar la facilidad de uso del software. Se recogerán datos sobre la interacción del usuario, nivel de satisfacción y dificultades encontradas para realizar mejoras en la interfaz y la experiencia general. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2
Ejecución de pruebas de carga y estrés para medir el comportamiento del software bajo diferentes niveles de demanda. Esto permitirá evaluar la estabilidad del sistema, identificar cuellos de botella y mejorar la tolerancia a fallos. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2
Análisis de los resultados de todas las pruebas realizadas. Se documentarán hallazgos clave, identificando aspectos que cumplieron con los requisitos y áreas que requieren ajustes o mejoras adicionales. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2
Realización de modificaciones necesarias en el software en función de los resultados obtenidos en las pruebas. Se optimizarán aspectos como el rendimiento, la seguridad y la usabilidad para garantizar que el software cumpla con los estándares de calidad establecidos. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 3
Evaluación final del software utilizando las métricas previamente establecidas. Se verificará que los ajustes implementados hayan mejorado los indicadores de calidad y que el software esté listo para su despliegue. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 1
Redacción de informe detallado que incluya la evaluación de la calidad del software, los resultados de pruebas, las métricas utilizadas y las mejoras implementadas. Este documento servirá como referencia para futuras optimizaciones y auditorías. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 1
Informe final, se expondrán los hallazgos clave, los avances logrados y las recomendaciones para el mantenimiento continuo del software. Con esta fase, se formaliza el cierre del proceso de evaluación de calidad. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1
Fase 2 (Manual de usuario)
Realizar el manual de usuario y sistemas | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 8 |  | Atrasado
Fase 3 (Plan de negocio)
Estudio de mercado para identificar oportunidades, tendencias, segmentos de clientes y la competencia. Se definirán estrategias de monetización viables, como modelos de suscripción, publicidad, ventas directas o servicios premium, asegurando la sostenibilidad y rentabilidad del negocio. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 1 |  | Necesita revisión
Estructura financiera del negocio, incluyendo costos operativos, ingresos proyectados, inversión inicial y flujo de caja. Elaboración de un modelo financiero que permita evaluar la viabilidad económica. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1
Definición de procesos clave para el desarrollo y operación del negocio, detallando las fases de implementación, recursos tecnológicos, infraestructura necesaria y estructura organizacional. También se establecerán métricas de desempeño y un plan para la optimización de operaciones. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1
Plan de marketing para posicionar el producto en el mercado y atraer usuarios. Se definirán estrategias de branding, publicidad digital, redes sociales, alianzas estratégicas y otras tácticas para maximizar la captación y retención de clientes. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 1
Prueba con usuarios reales para validar la aceptación del producto en el mercado. Se recopilarán opiniones y datos clave sobre la experiencia del usuario, lo que permitirá realizar mejoras antes del lanzamiento oficial. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 1
Análisis de resultados obtenidos en la validación del producto y se ajustarán las estrategias de monetización y crecimiento. Se optimizarán precios, modelos de negocio y canales de distribución. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1
Documentación de todo el análisis y las estrategias en un informe detallado. Este documento incluirá el estudio de mercado, la estructura financiera, la estrategia de operaciones, marketing y monetización | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1
Presentación del plan de negocio resaltando su viabilidad, estrategias clave y proyecciones de crecimiento. | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1
Fase 4 (Entrega final)
Documento final de práctica V | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-05-01 | 2025-05-12 | 12
Video sustentación | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1
Poster | No se ha iniciado | Todo el equipo | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2